## Fournitures, travaux, services
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé (AbMed) | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché: |  |  | Plan original: | Créé le: 06-02-2024, Transmis le: 01-01-2024, Validé le: 29-02-2024, Publié le: 11-03-2024 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | Du 1er janvier au 31 décembre 2024
FOURNITURES, TRAVAUX, SERVICES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC)) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAO | Date de publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | F_DAF_88917 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'ABMed en deux (02) lots par accord-cadre annuel à bon de commande | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 21186441 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 03-05-2024 | 23-05-2024 | 08-05-2024 | 08-05-2024 | 07-05-2024 | 08-05-2024 | 20-05-2024 | 27-05-2024 | 23-05-2024 | 08-05-2024 | 30-05-2024 | 15-05-2024
2 | F_DAF_88918 | Acquisition et installation de mobiliers de bureau au profit de l'ABMed | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 45987414 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 03-06-2024 | 24-06-2024 | 11-06-2024 | 10-06-2024 | 07-06-2024 | 10-06-2024 | 20-06-2024 | 25-06-2024 | 24-06-2024 | 11-06-2024 | 28-06-2024 | 18-06-2024
3 | F_DAF_89093 | Acquisition et installation de matériel informatique et électrique au profit de l'ABMed en quatre (04) lots | Fournitures | Appel d'Offres National Ouvert | 92684347 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 29-04-2024 | 20-05-2024 | 07-05-2024 | 06-05-2024 | 03-05-2024 | 06-05-2024 | 16-05-2024 | 21-05-2024 | 20-05-2024 | 07-05-2024 | 24-05-2024 | 14-05-2024
4 | F_DIVEC_89097 | Confection et impression des 2000 Evidence BAG | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 5084746 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 20-03-2024 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 25-03-2024 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 01-04-2024
5 | F_DAF_89103 | Equipement et installation d'un système de vidéo projection dans la salle de conférence de l'Agence | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 10169492 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 26-06-2024 | 18-07-2024 | 03-07-2024 | 03-07-2024 | 02-07-2024 | 03-07-2024 | 15-07-2024 | 22-07-2024 | 18-07-2024 | 03-07-2024 | 25-07-2024 | 10-07-2024
6 | F_CSIP_89106 | Acquisition de licence MS office pour les directions et services de l'ABMed (12 mois) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 17796610 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 08-07-2024 | 29-07-2024 | 16-07-2024 | 15-07-2024 | 12-07-2024 | 15-07-2024 | 25-07-2024 | 30-07-2024 | 29-07-2024 | 16-07-2024 | 02-08-2024 | 23-07-2024
7 | S_DAF_89262 | Contractualisation avec une société de gardiennage pour la sécurité du nouveau bâtiment annexe de l'ABMed par accord-cadre triennal à bon de commande | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 18000000 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 04-03-2024 | 25-03-2024 | 12-03-2024 | 11-03-2024 | 08-03-2024 | 11-03-2024 | 21-03-2024 | 26-03-2024 | 25-03-2024 | 12-03-2024 | 29-03-2024 | 19-03-2024
8 | S_DAF_89269 | Contractualisation avec une société pour l'entretien et nettoyage des locaux du nouveau bâtiment annexe de l'ABMed par accord-cadre triennal à bon de commande | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 20745763 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 04-03-2024 | 25-03-2024 | 12-03-2024 | 11-03-2024 | 08-03-2024 | 11-03-2024 | 21-03-2024 | 26-03-2024 | 25-03-2024 | 12-03-2024 | 29-03-2024 | 19-03-2024
9 | S_DAF_89345 | Réalisation des travaux de câblage pour internet à haut débit avec fibre optique de l'immeuble annexe de Cotonou | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 16949153 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 12-03-2024 | 01-04-2024 | 19-03-2024 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 28-03-2024 | 02-04-2024 | 01-04-2024 | 19-03-2024 | 05-04-2024 | 26-03-2024
10 | S_DAF_89347 | Souscription à une police d'assurance maladie pour le personnel de l'ABMed par accord-cadre à bon de commande sur 3 ans | Services | Appel d'Offres National Ouvert | 76271186 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 29-02-2024 | 22-04-2024 |  | 06-03-2024 | 07-03-2024 | 11-03-2024 | 02-04-2024 | 17-04-2024 | 22-04-2024 |  | 25-04-2024 | 06-05-2024
11 | S_DAF_89351 | Contractualisation avec une société pour l'entretien et la maintenance préventive et curative avec fourniture de pièces de rechange du matériel roulant de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) | Services | Demande de Cotation (DC) | 6779661 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 30-05-2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | 30-05-2024 | 30-05-2024 | 30-05-2024 | 04-06-2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | 10-06-2024
12 | S_DAF_89355 | Sélection d'une structure sanitaire pour la visite médicale annuelle du personnel de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) | Services | Demande de Cotation (DC) | 8474576 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 22-04-2024 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 22-04-2024 | 22-04-2024 | 22-04-2024 | 29-04-2024 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 06-05-2024
13 | S_DAF_89360 | Installation d'un système électronique de contrôle d'accès à l'ABMed et confection des badges du personnel et visiteurs | Services | Demande de Cotation (DC) | 8474576 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 19-02-2024 | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 19-02-2024 | 19-02-2024 | 19-02-2024 | 26-02-2024 | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 04-03-2024
14 | F_DHE_89373 | Acquisition de deux (02) caisses Isotherme pour le transport d’échantillon médicaux thermosensibles (poursuite de la procédure 2023) | Fournitures | Demande de Cotation (DC) | 4029661 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 26-02-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 | 26-02-2024 | 26-02-2024 | 26-02-2024 | 04-03-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 | 11-03-2024
15 | F_DAF_89561 | Acquisition et installation de mobiliers de bureau au profit de l'ABRP (poursuite de la procédure 2023) | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 13331441 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 28-02-2024 | 21-03-2024 | 06-03-2024 | 06-03-2024 | 05-03-2024 | 06-03-2024 | 18-03-2024 | 25-03-2024 | 21-03-2024 | 06-03-2024 | 28-03-2024 | 13-03-2024
16 | S_DHE_89564 | Appui à la destruction des déchets pharmaceutiques au profit de l'ABRP (poursuite de la procédure 2023) | Services | Appel d'Offres National Ouvert | 101694915 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 23-02-2024 | 15-04-2024 |  | 28-02-2024 | 29-02-2024 | 04-03-2024 | 26-03-2024 | 10-04-2024 | 15-04-2024 |  | 18-04-2024 | 29-04-2024
17 | S_DHE_89565 | Recrutement d'un prestataire pour la campagne de sensibilisation médiatique sur le trafic illicite des produits de santé | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 18066949 | Financement Mixte | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 17-05-2024 | 06-06-2024 | 22-05-2024 | 22-05-2024 | 21-05-2024 | 22-05-2024 | 03-06-2024 | 10-06-2024 | 06-06-2024 | 22-05-2024 | 13-06-2024 | 29-05-2024
18 | S_DAF_89566 | Organisation et traitement physique des archives de l'ABMed (poursuite de la procédure 2023) | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 27627119 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 07-03-2024 | 28-03-2024 | 13-03-2024 | 13-03-2024 | 12-03-2024 | 13-03-2024 | 25-03-2024 | 01-04-2024 | 28-03-2024 | 13-03-2024 | 04-04-2024 | 20-03-2024
19 | S_DAF_89567 | Entretien et nettoyage des locaux de l'ABMed par accord cadre à bon de commande (poursuite de la procédure 2023) | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 45762712 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 22-02-2024 | 14-03-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 27-02-2024 | 28-02-2024 | 11-03-2024 | 18-03-2024 | 14-03-2024 | 28-02-2024 | 21-03-2024 | 06-03-2024
20 | S_DAF_89568 | Sécurité des locaux des structures de l'ABMed par accord cadre à bon de commande (poursuite de la procédure 2023) | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 38135593 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Mensuel | 22-02-2024 | 14-03-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 27-02-2024 | 28-02-2024 | 11-03-2024 | 18-03-2024 | 14-03-2024 | 28-02-2024 | 21-03-2024 | 06-03-2024
21 | S_DHE_89722 | Recrutement d'un prestataire pour la campagne de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés | Services | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 42372881 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 11-07-2024 | 01-08-2024 | 17-07-2024 | 17-07-2024 | 16-07-2024 | 17-07-2024 | 29-07-2024 | 05-08-2024 | 01-08-2024 | 17-07-2024 | 08-08-2024 | 24-07-2024
COÛT TOTAL
AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande

## Prestations Intellectuelles
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé (AbMed) | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché: |  |  | Plan original: | Créé le: 06-02-2024, Transmis le: 01-01-2024, Validé le: 29-02-2024, Publié le: 11-03-2024 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | Du 1er janvier au 31 décembre 2024
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | AMI | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) |  |  |  | DP | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Mode de Passation de Marchés ( AMI, AMII, DC) | Méthode de sélection ( SFQC, SPBP, SFBD, QT, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement l'AMI | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement de la DP | Date d'invitation à la soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | PI_DAF_89202 | Recrutement d'un consultant pour la conception/élaboration et dissémination des documents d'information sur le circuit et les procédures d'homologation des produits de santé | Demande de Cotation (DC) |  | 4237288 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 08-04-2024 | 08-04-2024 | 08-04-2024 | 08-04-2024 | 08-04-2024 |  | 08-04-2024 | 08-04-2024 | 08-04-2024
2 | PI_DHE_89206 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des normes de construction d'une officine de pharmacie | Demande de Cotation (DC) |  | 4237288 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 15-04-2024 |  | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 15-04-2024
3 | PI_CSIP_89216 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation du schéma Directeur du Système d'information (SDSI) de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) | Demande de Cotation (DC) |  | 4237288 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 |  | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024
4 | PI_DAF_89221 | Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des membres du CODIR élargie au SMQ et pilotage des processus | Demande de Cotation (DC) |  | 4237288 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 |  | 02-08-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024
5 | PI_DAF_89228 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit organisationnel de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) | Demande de Cotation (DC) |  | 7627119 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 |  | 28-02-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024
6 | PI_DAF_89230 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion de la carrière et du développement des compétences du personnel de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produit de santé (ABMed) | Demande de Cotation (DC) |  | 4237288 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 12-09-2024 |  | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 12-09-2024
7 | PI_DHE_89231 | Recrutement d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA) dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la traçabilité des médicaments au Bénin (e-pharmacie) sur trois ans (poursuite de la procédure 2023) | Entente Directe (gré à gré) |  | 88780425 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 |  | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 27-11-2023 |  | 30-11-2023 | 07-12-2023 | 11-12-2023
8 | PI_DAF_89562 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et validation du Plan Comptable Spécifique de l'ABMed (poursuite de la procédure 2023) | Demande de Cotation (DC) |  | 5932203 | Budget National | 047004006 231014001000000 1 0711 6391 | CCMP | Annuel | 01-03-2024 | 01-03-2024 | 01-03-2024 | 01-03-2024 | 01-03-2024 |  | 01-03-2024 | 01-03-2024 | 01-03-2024
COÛT TOTAL
AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande